## Inspection Sessions
TPL-REV-001_단계별 인스펙션 결과 템플릿 ¦ 인스펙션 세션
적용 프로세스 | Common/SUP.1 | 적용 산출물 | ENG-REV-001_단계별 인스펙션 결과 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | NGV — 전자식 차일드락 제어 SW (교육용 가상 OEM 시나리오) | 작성 문서 ID | ENG-REV-001_단계별 인스펙션 결과 | 베이스라인 | v0.1 (Draft) — Phase 1 최초 작성
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 검토 대상과 베이스라인, 참여 역할, 진입 및 종료 판정과 객관적 증거 위치를 세션별로 기록한다.
Session ID | Process | Date | Baseline | Artifact | Reviewers | Entry | Exit | Evidence Locator
SES-0001 | SWE.3/SWE.4 | 2026-09-18 | ENG-SWE3-001 v0.1 / .pylintrc | IU-0001~IU-0009 구현(src/ngv) 및 단위테스트(tests) — 52건 | coding 서브에이전트(작성) / 확인 필요(기술검토자 미지정) | 상세설계(ENG-SWE3-001) 함수 계약 확정, .pylintrc/quality-gates.md 기준 확정 | unittest 52/52 통과, radon cc(-nC) 위반 없음, 함수 순수코드라인 최대 32(<=50), pylint duplicate-code/invalid-name 10.00/10, radon raw 주석비율 최소 32.9%(>=20%) | tests/ 전체 실행 로그(52 tests OK) + 본 세션 기록 시점 재측정값(Findings 시트 F-0001 Closure Evidence 참조)

## Findings
TPL-REV-001_단계별 인스펙션 결과 템플릿 ¦ 인스펙션 지적 및 처리
적용 프로세스 | Common/SUP.1 | 적용 산출물 | ENG-REV-001_단계별 인스펙션 결과 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | NGV — 전자식 차일드락 제어 SW (교육용 가상 OEM 시나리오) | 작성 문서 ID | ENG-REV-001_단계별 인스펙션 결과 | 베이스라인 | v0.1 (Draft) — Phase 1 최초 작성
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 검토에서 확인한 관찰 사실, 심각도, 책임, 기한과 종료 증거를 기록하고 결함 항목과 연결한다.
Finding ID | Session ID | Severity | Description | Owner | Due | Status | Closure Evidence | Defect Link
F-0001 | SES-0001 | Minor | .pylintrc의 method-rgx(camelCase, 3자 이상)가 파이썬 던더 메서드(__init__ 등)를 배제하지 못해 invalid-name 오탐 발생. 내부 헬퍼 메서드에 관례적 선행 밑줄(_runCoreStages 등)을 쓰면서 3자 이상 camelCase 정규식과 충돌 | coding 서브에이전트 | 2026-09-18 | Closed | .pylintrc method-rgx에 던더 예외 패턴 추가(quality-gates.md 동시 갱신); 내부 헬퍼는 선행 밑줄 없는 camelCase로 개명(runCoreStages 등). 재측정: pylint --enable=invalid-name,duplicate-code src -> 10.00/10, unittest 52/52 통과 유지

## Change History
TPL-REV-001_단계별 인스펙션 결과 템플릿 ¦ 변경 이력
적용 프로세스 | Common/SUP.1 | 적용 산출물 | ENG-REV-001_단계별 인스펙션 결과 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | NGV — 전자식 차일드락 제어 SW (교육용 가상 OEM 시나리오) | 작성 문서 ID | ENG-REV-001_단계별 인스펙션 결과 | 베이스라인 | v0.1 (Draft) — Phase 1 최초 작성
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 양식을 사용해 만든 문서의 변경 버전, 변경일, 작성 역할, 변경 내용, 검토 상태와 승인 상태를 기록한다.
Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 | 승인 상태
0.1 | 2026-09-18 | coding | Phase 1 구현 완료 인스펙션 최초 기록 — SES-0001, F-0001 | 초안(검토 미실시) | 미승인