## Integration Results
TPL-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 템플릿 ¦ SW 통합시험 결과
적용 프로세스 | SWE.5 | 적용 산출물 | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | NGV — 전자식 차일드락 제어 SW (교육용 가상 OEM 시나리오, VJ-ECL-2026) | 작성 문서 ID | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 베이스라인 | v0.1 (Draft) — Phase 1 최초 작성
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 통합시험 ID별 판정, 실제결과, 증거 위치, 결함과 처리 상태를 기록한다.
Test ID | Trace | Result | Actual Result | Evidence Locator | Defect ID | Disposition
IT-0001 | IF-0006 | Pass | stale=False, elapsedS=0.200 관측 — 기대결과와 일치 | tests_integration/test_it_step1_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0002 | IF-0006 | Pass | stale=True, elapsedS=0.201 관측 — 기대결과와 일치 | tests_integration/test_it_step1_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0003 | IF-0006 | Pass | 무효 표본 2회 연속에도 lastValidTimestampS 불변, elapsedS 계속 누적 관측 | tests_integration/test_it_step1_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0004 | IF-0006 | Pass | reset() 후 elapsedS=inf, stale=True 관측 | tests_integration/test_it_step1_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0005 | IF-0007 | Pass | state=NORMAL, warningReasonCode=None 관측 | tests_integration/test_it_step2_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0006 | IF-0007 | Pass | state=DEGRADED, warningReasonCode=None 관측 | tests_integration/test_it_step2_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0007 | IF-0007 | Pass | state=FAULT(DEGRADED 아님) 관측 — FAULT 우선 규칙 확인 | tests_integration/test_it_step2_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0008 | IF-0007 | Pass | state=FAULT, warningReasonCode=SENSOR_FAULT_DETECTED 관측 | tests_integration/test_it_step2_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0009 | IF-0007 | Pass | state=FAULT, warningReasonCode=SENSOR_FAULT_INPUT_INVALID 관측 — 확인 필요 항목 해소 확인 | tests_integration/test_it_step2_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0010 | IF-0007 | Pass | ValueError 발생 관측 — 방어적 계약 확인 | tests_integration/test_it_step2_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0011 | IF-0007 | Pass | 1주기차 changedToFault=True, 2주기차 changedToFault=False 관측 | tests_integration/test_it_step2_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0012 | IF-0009 | Pass | 직전 확정값(RELEASE,RELEASE) 그대로 유지 관측 — 후보값 무시 확인 | tests_integration/test_it_step3_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0013 | IF-0009 | Pass | left=LOCK, right=RELEASE 독립 반영 관측 | tests_integration/test_it_step3_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0014 | IF-0009 | Pass | NO_CHANGE 축 모두 직전값(RELEASE,RELEASE) 유지 관측 | tests_integration/test_it_step3_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0015 | IF-0009 | Pass | getLastConfirmedOutput()=(LOCK,LOCK) 관측 | tests_integration/test_it_step3_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0016 | IF-0009 | Pass | reset() 후 (LOCK,LOCK) 관측 | tests_integration/test_it_step3_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0017 | IF-0008 | Pass | blocked=True, blockReason=STATE_FAULT 관측 | tests_integration/test_it_step4_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0018 | IF-0008 | Pass | blocked=True, blockReason=INPUT_INVALID 관측 | tests_integration/test_it_step4_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0019 | IF-0008 | Pass | blocked=False, 두 축 NO_CHANGE 관측 | tests_integration/test_it_step4_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0020 | IF-0008 | Pass | leftCommand=rightCommand=RELEASE, blocked=False 관측 — Phase2 계약(문별 최소-priority 선택)으로 정상 처리 확인(Phase1 NotImplementedError 계약은 완전히 대체됨) | tests_integration/test_it_step4_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json (test_it_step4_command_arbiter.py, 2026-09-19 갱신) |  | 해당 없음(Pass)
IT-0021 | IF-0010,IF-0003 | Pass | payload{lock_left:LOCK, lock_right:RELEASE} 관측 — 왕복 값 일치 | tests_integration/test_it_step5_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0022 | IF-0010,IF-0003 | Pass | payload{lock_left:RELEASE, lock_right:RELEASE} 관측 | tests_integration/test_it_step5_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0023 | IF-0011,IF-0004 | Pass | payload{state:FAULT, reason_code:SENSOR_FAULT_DETECTED} 관측 | tests_integration/test_it_step5_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0024 | IF-0011,IF-0004 | Pass | payload{state:NORMAL, reason_code:None} 관측 | tests_integration/test_it_step5_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0025 | IF-0012 | Pass | log() 반환값 None, 예외 없음 관측 | tests_integration/test_it_step5_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0026 | IF-0005~IF-0012 | Pass | state=NORMAL, publish payload lock_left=LOCK, publishWarning payload state=NORMAL/reason_code=None 관측 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0027 | IF-0006~IF-0009 | Pass | state=DEGRADED, errorOccurred=False 관측 — 출력 고정 없음 확인 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0028 | IF-0007~IF-0011 | Pass | state=FAULT, 출력(LOCK,LOCK) 유지, 경고 payload state=FAULT/reason_code=SENSOR_FAULT_DETECTED 관측 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0029 | IF-0006~IF-0012 | Pass | callLog=[IF-0006,IF-0007,IF-0008,IF-0009,IF-0010,IF-0011,IF-0012] 관측 — 고정 순서 확인 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0030 | IF-0006 | Pass | state=FAULT, warningReasonCode=ORCHESTRATION_ERROR, errorOccurred=True, 예외 미전파 관측 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0031 | IF-0010,IF-0011,IF-0012 | Pass | state=NORMAL, errorOccurred=False 관측 — 3개 QM 어댑터 예외에도 판정 결과 무손상 확인 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0032 | IF-0006,IF-0007,IF-0009 | Pass | reset() 후 재평가에서 state=NORMAL, 출력(LOCK,LOCK) 관측 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0033 | IF-0005,IF-0008 | Pass | state=DEGRADED, 출력(LOCK,LOCK) 관측 — 실물 Arbiter가 INPUT_INVALID로 차단 확인 | tests_integration/test_it_step6_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0034 | IF-0001,IF-0002,IF-0005 | Pass | state=NORMAL, errorOccurred=False 관측(전체 체인 최초 통합) | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0035 | IF-0001,IF-0005 | Pass | errorOccurred=False, state in {DEGRADED,FAULT} 관측 — 거절 후 정상 완주 확인 | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0036 | IF-0001,IF-0005 | Pass | errorReason=TYPE_ERROR 관측 | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0037 | IF-0001,IF-0005 | Pass | 음수/NaN/Inf 3건 모두 errorReason=OUT_OF_RANGE 관측 | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0038 | IF-0002,IF-0005 | Pass | errorReason=TYPE_ERROR 관측 | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0039 | IF-0002,IF-0005,IF-0007 | Pass | state=FAULT, warningReasonCode=SENSOR_FAULT_INPUT_INVALID 관측 — fail-safe 대체 확인 | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0040 | IF-0001,IF-0002,IF-0005,IF-0007,IF-0009 | Pass | state=FAULT, warningReasonCode 비공백, 출력(LOCK,LOCK) 유지 관측(SWR-021 합격기준 충족) | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0041 | IF-0001,IF-0005,IF-0006,IF-0007 | Pass | state=DEGRADED 관측, 0.250s<=0.300s 예산 내(SWR-013 합격기준 충족) | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0042 | IF-0008 | Pass | receivedCandidates=[[]] 관측 — Phase1 신규 명령 채널 부재 구조적 확인 | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0043 | IF-0001~IF-0012 | Pass | NORMAL→DEGRADED→FAULT→(reset)→NORMAL 전 구간 기대결과와 일치, 회귀 없음 확인 | tests_integration/test_it_step7_*.py (unittest 실행, 2026-09-18) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0044 | IF-0016 | Pass | CrashEvaluationResult(status=CONFIRMED, releaseCandidate(BOTH,RELEASE,priority=1,CRASH_CONFIRMED), pendingHoldApplied=False) 관측 | tests_integration/test_it_step8_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0045 | IF-0016 | Pass | releaseCandidate=None, pendingHoldApplied=True 관측 — SWR-008 보류 확인 | tests_integration/test_it_step8_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0046 | IF-0016 | Pass | status=NONE, releaseCandidate=None 관측 | tests_integration/test_it_step8_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0047 | IF-0016 | Pass | 예외 없이 status=NONE 관측 — 무효 필드 방어적 처리 확인 | tests_integration/test_it_step8_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0048 | IF-0016 | Pass | ValueError 발생 관측 — 방어적 계약 확인 | tests_integration/test_it_step8_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0049 | IF-0017 | Pass | leftRiskActive=rightRiskActive=False, 후보 없음 관측(FF) | tests_integration/test_it_step9_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0050 | IF-0017 | Pass | leftSuppressCandidate(LEFT,LOCK,priority=2,APPROACH_RISK_LEFT), rightSuppressCandidate=None 관측(FT) | tests_integration/test_it_step9_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0051 | IF-0017 | Pass | rightSuppressCandidate(RIGHT,LOCK,APPROACH_RISK_RIGHT), leftSuppressCandidate=None 관측(TF) | tests_integration/test_it_step9_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0052 | IF-0017 | Pass | 좌/우 각각 독립 후보 생성 관측(TT) | tests_integration/test_it_step9_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0053 | IF-0017 | Pass | 예외 없이 leftRiskActive=False 관측 — 무효 필드 방어적 처리 확인 | tests_integration/test_it_step9_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0054 | IF-0017 | Pass | ValueError 발생 관측 — 방어적 계약 확인 | tests_integration/test_it_step9_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0055 | IF-0018 | Pass | leftOverrideActive=False 관측(재입력 신호 없음) | tests_integration/test_it_step10_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0056 | IF-0018 | Pass | 정확히 10.0초 경과 시점 leftOverrideActive=True, reasonCode=APPROACH_RISK_OVERRIDE_LEFT 관측 — 경계값(<=10s) 확인 | tests_integration/test_it_step10_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0057 | IF-0018 | Pass | 10.1초 경과 시점 leftOverrideActive=False 관측 — 경계값(초과) 확인 | tests_integration/test_it_step10_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0058 | IF-0018 | Pass | riskActive=False에서 leftOverrideActive=False, 타이머 리셋 관측 | tests_integration/test_it_step10_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0059 | IF-0018 | Pass | leftOverrideActive=True, rightOverrideActive=False 관측 — 좌우 독립성 확인 | tests_integration/test_it_step10_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0060 | IF-0018 | Pass | 재진입 후 9초 경과 시점 override 성립 관측 — 새 10초 윈도우 시작 확인 | tests_integration/test_it_step10_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0061 | IF-0018 | Pass | reset() 후 즉시 재입력에도 override 성립 관측 — 타이머 초기화 확인 | tests_integration/test_it_step10_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0062 | IF-0019 | Pass | triggered=True, reasonCodes=[FIRE_DETECTED] 관측 | tests_integration/test_it_step11_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0063 | IF-0019 | Pass | triggered=True, reasonCodes=[OVERTEMPERATURE_DETECTED] 관측 | tests_integration/test_it_step11_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0064 | IF-0019 | Pass | triggered=True, reasonCodes=[ADULT_PRESENT_DETECTED] 관측 | tests_integration/test_it_step11_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0065 | IF-0019 | Pass | reasonCodes=[FIRE_DETECTED,OVERTEMPERATURE_DETECTED,ADULT_PRESENT_DETECTED] 순서대로 전부 관측 | tests_integration/test_it_step11_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0066 | IF-0019 | Pass | triggered=False, releaseCandidate=None, reasonCodes=[] 관측 | tests_integration/test_it_step11_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0067 | IF-0019 | Pass | 예외 없이 triggered=False(fire 미기여) 관측 — 무효 필드 방어적 처리 확인 | tests_integration/test_it_step11_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0068 | IF-0019 | Pass | ValueError 발생 관측 — 방어적 계약 확인 | tests_integration/test_it_step11_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0069 | IF-0008 | Pass | leftCommand=rightCommand=RELEASE, reasonCode=CRASH_CONFIRMED 관측 — priority=1 승리 확인 | tests_integration/test_it_step12_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0070 | IF-0008 | Pass | leftCommand=LOCK(APPROACH_RISK_LEFT), rightCommand=RELEASE(FORCED_RELEASE) 관측 — priority=2 vs 3 확인 | tests_integration/test_it_step12_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0071 | IF-0008 | Pass | leftCommand=LOCK, rightCommand=NO_CHANGE 관측 — 문별 독립성 확인 | tests_integration/test_it_step12_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0072 | IF-0008 | Pass | ValueError 발생 관측 — 동일 priority 충돌 불변조건 확인 | tests_integration/test_it_step12_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0073 | IF-0008 | Pass | blocked=True/STATE_FAULT 관측 — Phase2 후보 전부 차단 확인(1~4단계 회귀 없음) | tests_integration/test_it_step12_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0074 | IF-0008 | Pass | blocked=True/INPUT_INVALID 관측 — Phase2 후보 전부 차단 확인(1~4단계 회귀 없음) | tests_integration/test_it_step12_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0075 | IF-0013 | Pass | valid=True, value=CrashStatus.CONFIRMED 관측 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0076 | IF-0013 | Pass | valid=False, errorReason=INVALID_ENUM_VALUE 관측 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0077 | IF-0013 | Pass | valid=False, errorReason=MISSING 관측 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0078 | IF-0013 | Pass | valid=False, errorReason=TYPE_ERROR 관측 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0079 | IF-0014 | Pass | left valid=True/value=True, right valid=True/value=False 독립 관측 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0080 | IF-0015 | Pass | valid=False, errorReason=TYPE_ERROR 관측 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0081 | IF-0005 | Pass | 9필드 모두 정상 조립, Phase1 3필드 정규화 결과 불변 관측 — 회귀 없음 확인 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0082 | IF-0016 | Pass | errorOccurred=False, confirmedOutput=(RELEASE,RELEASE) 관측(전체 체인) | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0083 | IF-0017 | Pass | errorOccurred=False, confirmedOutput=(LOCK,LOCK) 관측(전체 체인, 좌우 독립 억제) | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0084 | IF-0018 | Pass | 15초 경과에도 confirmedOutput.left=LOCK 유지 관측 — placeholder 한계(override 불성립) 문서화 확인 | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0085 | IF-0019 | Pass | errorOccurred=False, confirmedOutput=(RELEASE,RELEASE) 관측(전체 체인) | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0086 | IF-0016~IF-0019,IF-0008 | Pass | confirmedOutput=(RELEASE,RELEASE) 관측 — 충돌(priority=1) 우선 적용 확인(7장 시나리오7 재현) | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0087 | IF-0006~IF-0019 | Pass | callLog=[IF-0006,IF-0007,IF-0016,IF-0017,IF-0018,IF-0019,IF-0008,IF-0009,IF-0010,IF-0011,IF-0012] 관측 — 고정 순서 확인 | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0088 | IF-0007~IF-0009,IF-0016 | Pass | state=FAULT, confirmedOutput=(LOCK,LOCK) 관측 — FAULT가 crash 후보보다 우선 확인 | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0089 | IF-0006,IF-0007,IF-0016 | Pass | state=DEGRADED, confirmedOutput=(RELEASE,RELEASE) 관측 — DEGRADED가 Phase2 후보를 차단하지 않음 확인 | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0090 | IF-0001,IF-0002,IF-0005,IF-0007,IF-0009 | Pass | state=FAULT, warningReasonCode 비공백, confirmedOutput=(LOCK,LOCK) 관측 — Phase1 인수기준 회귀 없음 확인 | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0091 | IF-0018 | Pass | callLog=[IF-0018-RESET] 관측 — orchestrator.reset()의 overrideManager.reset() 호출 확인 | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0092 | IF-0005,IF-0008 | Pass | confirmedOutput=(RELEASE,RELEASE) 관측 — 무관한 fire 필드 무효가 crash 후보를 차단하지 않음 확인(결정표 D 근거) | tests_integration/test_it_step14_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)
IT-0093 | IF-0013 | Pass | valid=True, value=CrashStatus.PENDING 관측 — 이미 파싱된 enum 인스턴스 수용 확인 | tests_integration/test_it_step13_*.py (unittest 실행, 2026-09-19) + coverage_it.json |  | 해당 없음(Pass)

## Run Summary
TPL-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 템플릿 ¦ 통합시험 실행 요약
적용 프로세스 | SWE.5 | 적용 산출물 | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | NGV — 전자식 차일드락 제어 SW (교육용 가상 OEM 시나리오, VJ-ECL-2026) | 작성 문서 ID | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 베이스라인 | v0.1 (Draft) — Phase 1 최초 작성
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 실행 단위별 베이스라인, 환경, 계획과 실행 결과 수, 전체 판정과 확인하지 못한 범위를 요약한다.
Run ID | Date | Baseline | Environment | Planned | Pass | Fail | Overall | Limitation
RUN-SWE5-001 | 2026-09-18 | ENG-SWE2-001 v0.1(Draft) / ENG-SWE3-001(구현 기준 52/52 단위시험 통과 커밋) | Python 3.12, Windows, unittest + coverage.py 7.11.0 + radon 6.0.1, tests_integration/ | 43 | 43 | 0 | Pass | 함수 커버리지 100%(31/31, class 선언 제외), 문 커버리지 100%(232/232), 분기 커버리지 100%(34/34) — coverage.py --branch, coverage_it.json. Call 커버리지: IF-0005~IF-0009 5개 인터페이스 7개 호출지점은 coverage.py 줄 단위 실행 확인(AST ast.Call 매칭)으로 100% 직접 실측. IF-0010/IF-0011/IF-0012 3개 호출지점은 동일 for 루프 내 람다-튜플 표현식에 위치해 coverage.py가 물리적 줄을 개별 statement로 추적하지 못하는 도구 한계(최소 재현 사례로 확인, ENG-SWE5-001 12장)가 있어, IT-0029(recordCalls 실물 계측)·IT-0031(오류주입 관측)로 실제 호출을 직접 증명해 보완 — 9/9 아키텍처 호출관계(IF-0005~IF-0012) 전부 실행 확인. IF-0001~IF-0004(외부 경계)는 Phase1 실제 I/O 없음(스텁)이라 인프로세스 호출지점이 존재하지 않으며, 어댑터 왕복 변환 무결성(IT-0021~0024)과 원시입력 경로 시험(IT-0034~0043)으로 대체 검증. 적용 한계(12장): source_timestamp_s 상한 확인 필요(범위 판정식 미확정으로 상한 경계값시험 미실시), DEGRADED/FAULT 즉시 전이(hysteresis 미적용 가정) 재검증 필요, Command Arbiter 우선순위 규칙 체인은 Phase2+ 범위(candidateCommands 항상 빈 리스트), OEM-IF-005/006 실제 통신 프로토콜(CAN/LIN/HTTP)과 HIL/실차 통합은 SYS.4/향후 Phase 범위.
RUN-SWE5-002 | 2026-09-19 | ENG-SWE2-001 v0.2(Draft) / ENG-SWE3-001 v0.2(구현 기준, coding 2026-09-19 커밋 — 154개 단위+통합+시스템 회귀 전량 Pass 확인 후 본 게이트 착수) | Python 3.14(런타임 실측), unittest + coverage.py 7.11.0 + radon 6.0.1, tests_integration/(신규 8~14단계 파일 test_it_step8_*~test_it_step14_*.py 포함) | 50 | 50 | 0 | Pass | 함수 커버리지 100%(47/47, 이번 통합 범위 src/ngv 전체 — Phase1 31개+Phase2 신규/갱신 16개 함수, class 선언 제외). 문 커버리지 100%(411/411), 분기 커버리지 100%(76/76) — coverage.py --branch, coverage_it.json(tests_integration/ 93개 케이스 전량 실행 기준, Phase1 43 + Phase2 50). Call 커버리지: AST 매칭 48개 호출지점 중 45개(93.75%)는 coverage.py 줄 단위 실행으로 직접 실측 100% 확인(신규 IF-0016~IF-0019 15개 호출지점 전부 포함). 나머지 3개(IF-0010/IF-0011/IF-0012, safety_kernel_orchestrator.py:206-208)는 Phase1부터 이어지는 동일한 coverage.py 도구 한계(runPublishStages()의 람다-튜플 표현식이 물리적으로 여러 줄에걸쳐 있어 개별 statement로 추적되지 않음, ENG-SWE5-001 v0.1 12장 최소 재현 사례로 이미 확인됨 — 코드구조 자체는 Phase2에서 변경되지 않음)로 인해 줄 단위 직접 실측이 불가능하나, IT-0029/IT-0087(recordCalls실물 계측으로 호출 순서 직접 기록)과 IT-0031/IT-0088(Raising* 실물 서브클래스 오류 주입으로 개별 호출과예외 격리를 직접 관측)로 실제 실행을 런타임 증거로 대체 증명 — 이 두 증거를 결합해 총 13개 아키텍처호출관계(IF-0005~IF-0012, IF-0016~IF-0019) 전부 실행 확인(Phase1 9개 + Phase2 신규 4개). 상세는ENG-SWE5-001 v0.2 7장/12장 참조. 적용 한계(12장): SWR-006 override 채널(releaseReRequested)은OEM-FR-001 미분석 placeholder(항상 False)로 고정 — IT-0084가 이 한계를 통합 수준에서 실증 문서화했을뿐, 실제 override 활성화 경로는 OEM-FR-001 분석 이후 재검증 필요. 그 외 Phase1 적용 한계(source_timestamp_s상한, DEGRADED/FAULT 즉시 전이 가정, HIL/실차/SYS.4 범위 밖)는 동일하게 유지.

## Change History
TPL-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 템플릿 ¦ 변경 이력
적용 프로세스 | SWE.5 | 적용 산출물 | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | NGV — 전자식 차일드락 제어 SW (교육용 가상 OEM 시나리오, VJ-ECL-2026) | 작성 문서 ID | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 베이스라인 | v0.1 (Draft) — Phase 1 최초 작성
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 양식을 사용해 만든 문서의 변경 버전, 변경일, 작성 역할, 변경 내용, 검토 상태와 승인 상태를 기록한다.
Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 | 승인 상태
0.1 | 2026-09-18 | integration-tester | Phase 1 통합시험 결과 최초 기록 — IT-0001~IT-0043 전량 Pass(43/43), 함수/문/분기 커버리지 100%, Call 커버리지 100%(9/9 아키텍처 호출관계) | 초안(검토 미실시) | 미승인
0.2 | 2026-09-19 | integration-tester | Phase 2 통합시험 결과 기록 — IT-0044~IT-0093(50건) 전량 실행/Pass, 기존 IT-0020 실제결과갱신(Phase2 신규 계약 관측치로 대체). RUN-SWE5-002 신규 실행 요약 추가(93/93 Pass, 함수/Call커버리지 실측치 포함). | 초안(검토 미실시) | 미승인